## 工事関係書類一覧表
[7 empty] | 工事関係書類一覧表 | [5 empty] | （※営繕工事関係については担当課と協議の上使用すること）
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 工事関係書類の 標準様式 （様式No） | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 |  | 発注者 | 受注者 | 提出 | 提示 | その他
[10 empty] | 発注者 保管 | 受注者 保管 | 監督員 へ連絡
工事着手前 | 工事着手関係書類 |  |  | 1 | 着手届 |  | 天草市様式 |  | ○ | ○
|  |  |  | 2 | 請負代金内訳書 | 天草市公共工事請負契約約款第3条2項 | 統一様式-2 |  | ○ | ○ |  |  | 法定福利費を明示した工事費内訳書を入札時に提出済みの場合は不要。
|  |  |  | 3 | 工程表 | 天草市公共工事請負契約約款第3条1項 | 統一様式-3(1) |  | ○ | ○ |  |  | 契約締結後５日以内に提出。
|  |  |  | 4 | 現場代理人・主任（監理）技術者 通知書 | 天草市公共工事請負契約約款第10条1項 | 統一様式-1 |  | ○ | ○ |  |  | 技術者資格証の写し、雇用関係が確認できる書類の写しを添付。
|  |  |  | 5 | 現場代理人・主任（監理）技術者 変更通知書 | 天草市公共工事請負契約約款第10条1項 | 統一様式-1(3) |  | ○ | ○ |  |  | 現場代理人及び主任（監理）技術者を変更する場合に提出。
|  |  |  | 6 | 現場代理人及び主任(監理)技術者の兼任通知 | 主任（監理）技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人の取扱いについて | 天草市様式 |  | ○ | ○ |  |  | 現場代理人を他工事と兼任させる場合に提出。
|  |  |  | 7 | 請求書（前払金） | 天草市公共工事請負契約約款第34条1項 | 統一様式-5(1) |  | ○ | ○
| その他 |  |  | 8 | 登録内容確認書（CORINS) | 土木工事共通仕様書1-1-1-7 農業土木工事共通仕様書1-1-1-7 | － |  | ○ |  |  |  | 請負代金500万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正時、土日祝日を除き１０日以内に登録する。登録前に監督員による「確認」は必要。協議書での提出、登録結果の提出は不要。
|  |  |  | 9 | 工事中標識設置届 | 道路工事現場における表示施設等の設置基準 道路工事保安施設設置基準 | 天草市様式 |  | ○ | ○ |  |  | 工事に着手する前に提出。 ※工事着手とは工期の始期日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設又は測量）に着手することをいう。
|  |  |  | 10 | 設計図書の照査確認資料 | 土木工事共通仕様書1-1-1-3-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-3-2 | － |  | ○ | ○ | 〇 |  | 設計図書と差異があった場合のみ提出とし、設計図書と一致している場合は提示とする。施工前及び施工中に適宜行う。
|  |  |  | 11 | 工事測量結果 | 土木工事共通仕様書1-1-1-41-1 農業土木工事共通仕様書1-1-1-44-1 | － |  | ○ | ○ | 〇 |  | 設計図書と差異があった場合のみ提出とし、設計図書と一致している場合は提示とする。提出の時期は工事着手の前とする。また、測量標（仮ＢＭ）及び工事用多角点を設置した場合は測量結果を提出する。
|  |  |  | 12 | 施工条件チェックリスト |  | 参考様式 |  | ○ | ○
|  |  |  | 13 | 工事使用材料承認願 |  | － |  | ○ | ○ |  |  | 「工事打合せ簿」を使用し、工事材料を発注する前に提出。
|  |  |  | 14 | 天草市産資材・県産資材不使用理由書 |  | 天草市様式 |  | 〇 | 〇 |  |  | 天草市産資材又は県産資材以外を使用する場合に提出。
| 工事書類 | １施工計画 | ①施工計画 | 15 | 施工計画書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-6-1 農業土木工事共通仕様書1-1-1-5-1 | － |  | ○ | ○ |  |  | 工事着手前に提出。
|  |  |  | 16 | 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-21-7 農業土木工事共通仕様書1-1-1-22-7 | － |  | ○ | ○ | 〇 |  | 施工計画書へ含めて提出。 ※資源有効利用促進法に基づく一定規模未満の工事は入力のみで提出不要。 ただし、監督職員からの請求があった場合は「提示」が必要。
|  |  |  | 17 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 土木工事共通仕様書1-1-1-21-4 農業土木工事共通仕様書1-1-1-22-4 | － |  | ○ | ○ | 〇 |  | 施工計画書へ含めて提出。 ※資源有効利用促進法に基づく一定規模未満の工事は入力のみで提出不要。 ただし、監督職員からの請求があった場合は「提示」が必要。
|  |  |  | 18 | 再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用- | 土木工事共通仕様書1-1-1-21-5 農業土木工事共通仕様書1-1-1-22-5 | － |  | ○ | ○ | 〇 |  | 施工計画書へ含めて提出。 ※資源有効利用促進法に基づく一定規模未満の工事は入力のみで提出不要。 ただし、監督職員からの請求があった場合は「提示」が必要。
|  | ２施工体制 | ②施工体制 | 19 | 施工体制台帳 （元請人に関する事項） | 土木工事共通仕様書1-1-1-13 農業土木工事共通仕様書1-1-1-14 天草市下請契約報告事務取扱要領 | 参考様式 |  | ○ | ○ |  |  | 工事を施工するために、下請契約を締結するすべてのものが対象。 下請契約締結の日から２１日以内に提出。
|  |  |  | 20 | 施工体制台帳 （下請人に関する事項） |  | 参考様式 |  | ○ | ○
|  |  |  | 21 | 施工体系図 |  | 参考様式 |  | ○ | ○
|  |  |  | 22 | 作業員名簿 |  | 参考様式 |  | ○ | ○
|  |  |  | 23 | 再下請負通知書 |  | 参考様式 |  | ○ | ○ |  |  | 下請負人が建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた場合は、その都度、次の書類を提出。
|  |  |  | 24 | 下請確認票 |  | 天草市様式 |  | ○ | ○ |  |  | 工事を施工するために、下請契約を締結する100万円以上のものが対象。
|  |  |  | 25 | 元請・下請関係内容表 |  | 天草市様式 |  | ○ | ○
|  |  |  | 26 | 市内企業・誘致企業下請不使用理由書 |  | 天草市様式 |  | 〇 | 〇 |  |  | 市内企業以外の者に下請けさせる場合に提出。
施工中 | 工事書類 | ３施工状況 | ③施工管理 | 27 | 工事打合せ簿 |  | 統一様式-9 | ○ | ○ | ○ |  |  | 随時
|  |  |  | 28 | 関係機関協議資料 （許可後の資料） | 土木工事共通仕様書1-1-1-39-1～4 農業土木工事共通仕様書1-1-1-42-1～4 | － |  | ○ |  | ○ |  | 許可後の資料については、監督員に提示とする。ただし、監督員から請求があった場合は写しを提出。
|  |  |  | 29 | 近隣協議資料 | 土木工事共通仕様書1-1-1-39-5～8 農業土木工事共通仕様書1-1-1-42-5～8 | － |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 30 | 材料確認書 | 土木工事共通仕様書（共通編-材料）第2節-4 農業土木工事共通仕様書（共通編-材料）第1節-2-1-2-4 | 統一様式-10 |  | ○ | ○
|  |  |  | 31 | 段階確認書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-22-6 農業土木工事共通仕様書1-1-1-25-7 | 統一様式-11 |  | ○ | ○
|  |  |  | 32 | 確認・立会依頼書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-22-1 農業土木工事共通仕様書1-1-1-25-1 | 統一様式-12 |  | ○ | ○
|  |  |  | 33 | 施工計画書（変更） | 土木工事共通仕様書1-1-1-6-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-5-2 | － |  | ○ | ○ |  |  | 重要な変更が生じた場合は、その都度着手する前に変更施工計画書を提出。数量だけの軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合は、変更施工計画書の提出は不要。
|  |  |  | 34 | 事故速報 | 土木工事共通仕様書1-1-1-33 農業土木工事共通仕様書1-1-1-37 | 統一様式-13 |  | ○ | ○ |  |  | 事故発生の場合、直ちに監督員に通報し、監督員が指示する期日までに提出。
|  |  |  | 35 | 工事履行報告書 | 天草市公共工事請負契約約款第11条 土木工事共通仕様書1-1-1-28 農業土木工事共通仕様書1-1-1-32 | 統一様式-14 |  | ○ | ○ |  |  | 工事進捗を把握するため、毎月末日現在を翌月速やかに提出。
|  |  |  | 36 | 変更工程表 | 天草市公共工事請負契約約款第3条1項 | 統一様式-3(2) |  | ○ | ○ |  |  | 契約約款に基づく工期変更の請求を行う際の協議資料として提出。変更契約締結後５日以内に提出。また、変更契約締結前であっても、計画工程との差異が生じる場合は、監督員の指示により随時提出。
|  |  |  | 37 | 出来形数量 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-1 農業土木工事共通仕様書1-1-1-26-2 | － |  | ○ | ○ |  |  | 監督員から請求があった場合速やかに提示し、工事完成時までに提出。
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 38 | 認定請求書 | 天草市公共工事請負契約約款第34条4項 天草市公共工事中間前払金事務取扱要領 | 統一様式-15 |  | ○ | ○ |  |  | 中間前金払を請求する場合に提出。
|  |  |  | 39 | 工事履行報告書 | 天草市公共工事中間前払金事務取扱要領 | 統一様式-14 |  | ○ | ○ |  |  | 中間前金払を請求する場合は、認定請求書と併せて提出。
|  |  |  | 40 | 工程表 | 天草市公共工事中間前払金事務取扱要領 | 統一様式-3(1) |  | ○ | ○ |  |  | 中間前金払を請求する場合は、認定請求書と併せて提出。
|  |  |  | 41 | 請求書（中間前金払） | 天草市公共工事請負契約約款第34条4項 天草市公共工事中間前払金事務取扱要領 | 統一様式-5(1) |  | ○ | ○
|  | 完済部分 検査 |  | 42 | 指定部分完成通知書 | 天草市公共工事請負契約約款第38条1項 | 統一様式-16 |  | ○ | ○ |  |  | 発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合は、指定部分の工事が完了した際に提出。
|  |  |  | 43 | 工事出来高内訳書 | 天草市公共工事請負契約約款第37条2項 土木工事共通仕様書1-1-1-25-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-29-2 | 統一様式-18 |  | ○ | ○ |  |  | 部分払を請求する場合は、指定部分完成通知書と併せて提出。 様式については、当該工事の数量総括表等を利用して提出可。
|  |  |  | 44 | 指定部分引渡書 | 天草市公共工事請負契約約款第38条1項 | 統一様式-17 |  | ○ | ○
|  |  |  | 45 | 請求書（指定部分完済払金） | 天草市公共工事請負契約約款第38条1項 | 統一様式-5(1) |  | ○ | ○
|  | 既済部分 検査 |  | 46 | 出来形部分確認請求書 | 天草市公共工事請負契約約款第37条2項 | 統一様式-19 |  | ○ | ○ |  |  | 部分払を請求する場合に提出。
|  |  |  | 47 | 工事出来高内訳書 | 天草市公共工事請負契約約款第37条2項 土木工事共通仕様書1-1-1-25-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-29-2 | 統一様式-18 |  | ○ | ○ |  |  | 部分払を請求する場合は、出来形部分確認請求書と併せて提出。 様式については、当該工事の数量総括表等を利用して提出可。
|  |  |  | 48 | 請求書（部分払金） | 天草市公共工事請負契約約款第37条5項 | 統一様式-5(1) |  | ○ | ○
|  | 部分使用 |  | 49 | 部分使用協議書・承諾書 | 天草市公共工事請負契約約款第33条1項 | 統一様式-22 | ○ | ○ | ○ |  |  | 部分使用がある場合に提出。
|  | 工期延期 |  | 50 | 工期延期届 | 天草市公共工事請負契約約款第21条 | 統一様式-23 |  | ○ | ○ |  |  | 工期の延長を請求する場合に提出。
| 契約関係書類 | 支給品 |  | 51 | 支給品受領書 | 天草市公共工事請負契約約款第15条3項 | 統一様式-24 |  | ○ | ○ |  |  | 支給品の受領または貸与を受けた場合に提出。
|  |  |  | 52 | 支給品精算書 | 天草市公共工事請負契約約款第15条9項 土木工事共通仕様書1-1-1-19-3 農業土木工事共通仕様書1-1-1-20-7 | 統一様式-25 |  | ○ | ○ |  |  | 受領または貸与を受けた支給品を精算する場合に提出。
|  | 現場発生品 |  | 53 | 現場発生品調書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-20 農業土木工事共通仕様書1-1-1-21 | 統一様式-28 |  | ○ | ○ |  |  | 現場発生品がある場合に提出。
工事完成時 | 工事書類 （しゅん工書類として一括して提出） |  |  | 54 | 工事完成通知書（しゅん工届） | 天草市公共工事請負契約約款第31条1項 | 統一様式-29 |  | ○ | ○ |  |  | 工事を完了した時に提出。
|  |  |  | 55 | 着工前、しゅん工写真 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | － |  | ○ | ○ |  |  | 着手前写真と完成写真は同一構図となるよう撮影し、キャビネサイズで紙で提出。
|  |  |  | 56 | 実施工程表 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | 統一様式-3(1)、3(2) |  | ○ | ○ |  |  | 計画は黒、実績は赤で記載。統一様式-3(1)または3（2）を利用して作成。
|  |  |  | 57 | 出来形管理表 | 土木工事共通仕様書1-1-1-27-8 農業土木工事共通仕様書1-1-1-30-1 | 天草市様式 |  | ○ | ○
|  |  |  | 58 | 出来形管理図表 | 土木工事共通仕様書1-1-1-27-8 農業土木工事共通仕様書1-1-1-30-1 | 統一様式-31 |  | ○ | ○ |  |  | 任意様式可
|  |  |  | 59 | 品質管理表 | 土木工事共通仕様書1-1-1-27-8 農業土木工事共通仕様書1-1-1-30-1 | 天草市様式 |  | ○ | ○
|  |  |  | 60 | 品質管理図表 | 土木工事共通仕様書1-1-1-27-8 農業土木工事共通仕様書1-1-1-30-1 | 統一様式-32 |  | ○ | ○ |  |  | 任意様式可
|  |  |  | 61 | 品質管理資料 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | － |  | ○ | ○ |  |  | 試験（測定）結果報告書、試験成績表、記録表、配合報告書、検査規格書等
|  |  |  | 62 | 安全管理資料 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | － |  | ○ |  | ○ |  | 災害防止協議会活動記録、店社パトロール実施記録、安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ実施記録、新規入場者教育実施記録、過積載防止記録、使用機械等の点検整備記録、仮設物の点検管理記録、保安施設の点検管理記録は監督員に提示、またはしゅん工検査時に持参。
|  |  |  | 63 | 工事写真 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | － |  | ○ | ○ |  |  | 施工状況写真、安全管理写真、使用材料写真、品質管理写真、出来形管理写真、災害写真、事故写真、その他（公害、環境、補償等）
|  |  |  | 64 | 工事完成図 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 65 | 再資源化報告書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条 | 天草市様式 |  | ○ | ○
|  |  |  | 66 | 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-21-7 農業土木工事共通仕様書1-1-1-22-7 | － |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設資材を搬入または建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出。 ※資源有効利用促進法に基づく一定規模未満の工事は入力のみで提出不要。 ただし、監督職員からの請求があった場合は「提示」が必要。
|  |  |  | 67 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 土木工事共通仕様書1-1-1-21-6 農業土木工事共通仕様書1-1-1-22-6 | － |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出。 ※資源有効利用促進法に基づく一定規模未満の工事は入力のみで提出不要。 ただし、監督職員からの請求があった場合は「提示」が必要。
|  |  |  | 68 | 再生資源利用促進実施書 -建設副産物搬出工事用- | 土木工事共通仕様書1-1-1-21-6 農業土木工事共通仕様書1-1-1-22-6 | － |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出。 ※資源有効利用促進法に基づく一定規模未満の工事は入力のみで提出不要。 ただし、監督職員からの請求があった場合は「提示」が必要。
|  |  |  | 69 | 建設廃棄物処理実績集計表 |  | 天草市様式 |  | ○ | ○ |  |  | 建設廃棄物を処理した場合提出。 ※産業廃棄物管理表（マニュフェスト）については、監督員に提示し、建設廃棄物処理実績集計表と照合し確認を受け、しゅん工検査時に持参。
|  |  |  | 70 | 安全・訓練等の実施状況報告書 |  | 天草市様式 |  | ○ | ○ |  |  | 実施内容に関する資料及び工事日報については、監督員に提示、またはしゅん工検査時に持参。
|  |  |  | 71 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（土木） | 土木工事共通仕様書1-1-1-47 農業土木工事共通仕様書1-1-1-46 | 統一様式-34(1) |  | ○ | ○ |  |  | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出。（土木工事関係）
|  |  |  | 72 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（建築） | 土木工事共通仕様書1-1-1-47 農業土木工事共通仕様書1-1-1-46 | 天草市様式 |  | ○ | ○ |  |  | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出。（建築工事関係）
|  |  |  | 73 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） | 土木工事共通仕様書1-1-1-47 農業土木工事共通仕様書1-1-1-46 | 統一様式-34(2) |  | ○ | ○ |  |  | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出。 説明資料として、写真・位置図等を添付。
| しゅん工検査後 |  |  | 74 | 破壊検査箇所復築完了届 | 天草市工事検査規程第9条3項 天草市工事検査規程事務取扱要領第8条2項 | 天草市様式 |  | ○ | ○ |  |  | 破壊検査を実施した場合のみ提出。 ※破壊検査復旧写真を添付。
|  |  |  | 75 | 検査写真 |  | － |  | ○ | ○ |  |  | 検査後速やかに提出。
|  |  |  | 76 | 工事手直し請書 | 天草市工事検査規程事務取扱要領第9条1項 | 天草市様式 |  | ○ | ○ |  |  | 検査の結果、不合格と認定された場合提出。
|  |  |  | 77 | 手直し工事完了届 | 天草市公共工事請負契約約款第31条6項 | 統一様式-21 |  | ○ | ○ |  |  | 工事の手直しが完了した際に提出。
|  |  |  | 78 | 工事目的物引渡し申出書 | 天草市公共工事請負契約約款第31条4項 | 統一様式-30 |  | ○ | ○ |  |  | しゅん工認定を受けた後、速やかに提出。
|  |  |  | 79 | 請求書（完成代金） | 天草市公共工事請負契約約款第32条1項 | 統一様式-5(1) |  | ○ | ○

## 基本情報
【基本情報入力】（黄色で着色されたセルに入力してください）
工事番号 | 〇〇第〇〇号
工事名 | ○○○○○○工事
工事場所 | 天草市〇〇町〇〇地内
当初契約日 | 2026-06-01
工期 | 2026-06-02 | ～ | 2026-11-30
受注者
住所 | 天草市○〇町〇〇
商号 | （株）○○建設
代表者 | 代表取締役 〇〇〇〇
◆着色セルに入力された内容が，様式の該当箇所に自動で反映されますので正確に記入願います。
◆「当初契約日」は元号表記にて記入願います （例：令和○年○月○日）。
ただし，発注者が西暦表記を認めている場合はこの限りではありません。
◆工事名や工事番号等が長くなる場合は，様式により文字が見切れる場合がありますので，その際は
適宜調整願います。

## 着手届
着 手 届
1 | 工事番号 |  |  | 〇〇第〇〇号
2 | 工事名 |  |  | ○○○○○○工事
3 | 工事場所 |  |  | 天草市〇〇町〇〇地内
|  | （ | 2026-06-01 |  |  | 契約締結の分）
上記工事 令和 年 月 日着工したのでお届けいたします。
令和 年 月 日
[5 empty] | 住所 |  | 天草市○〇町〇〇
|  |  |  | 受注者 | 商号 |  | （株）○○建設
[5 empty] | 代表者 |  | 代表取締役 〇〇〇〇
天草市長 様
課長
課長補佐
係長
担当者
一覧表に戻る

## 請負代金内訳書
統一様式－２
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
天草市長
| 〇〇 〇〇 |  | 様
天草市○〇町〇〇
[8 empty] | （受注者） |  | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
請負代金内訳書
工事番号 |  | 〇〇第〇〇号
工事名 |  | ○○○○○○工事
契約年月日 |  | 2026-06-01
工 期 |  | 2026-06-02 |  |  |  |  | ～ | 2026-11-30 | [5 empty] | 迄
（単位：千円）
工事区分 |  | 工 種 |  | 種別 | 細別 | 規 格 |  |  | 単位 | 員 数 |  | 単価 | 金 額
Ａ 直接工事費
Ｂ その他の経費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
Ｃ 産廃税
Ｄ 工事価格計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ｅ 消費税及び地方消費税相当額
Ｆ 工事費計（Ｄ＋Ｅ）
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円）
注１）営繕工事の場合、直接工事費の内訳は種目、科目、中科目ごとに入力してください。
注２）入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費を明示し、工事費内訳書記載の工事費と契約額が一致している場合は提出不要です。
一覧表に戻る
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 工程表
統一様式－３(1)
工 程 表
年月日：
|  | 天草市長 ○○ ○○ | [5 empty] | 様
工事番号 |  |  |  | 〇〇第〇〇号
工事名 |  |  |  | ○○○○○○工事 | [18 empty] | 天草市○〇町〇〇
工 期 |  |  | 自 | 2026-06-02 |  |  |  | 至 | 2026-11-30 | [11 empty] | （受注者） |  | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
[5 empty] | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
[5 empty] | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。
一覧表に戻る
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 現場代理人・主任（監理）技術者 通知書
統一様式－１
現場代理人・主任（監理）技術者 通知書
[7 empty] | 年月日： | 年 月 日
|  | 天草市長 ○○ ○○ |  | 様
天草市○〇町〇〇
[5 empty] | （受注者） | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
令和8年6月1日付けをもって請負契約を締結した 〇〇第〇〇号 ○○○○○○工事 について天草市公共工事請負契約約款第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので通知します。
記
| 現場代理人氏名 |  | 〇〇 〇〇
主任技術者又は
| 監理技術者氏名※ |  | 〇〇 〇〇
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。
一覧表に戻る
Note on T7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 現場代理人・主任（監理）技術者 変更通知書
統一様式－１(3)
[5 empty] | 年月日： | 年 月 日
| 天草市長 ○○ ○○ |  | 様
天草市○〇町〇〇
|  |  |  | （受注者） | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
現場代理人・主任（監理）技術者 変更通知書
工事番号 | 〇〇第〇〇号
工事名 | ○○○○○○工事
年 月 日 |  | 付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり
変更したいので、天草市公共工事請負契約約款第10条に基づき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
(注)1． | 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
2． | 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・専門技術者
一覧表に戻る
Note on G4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 兼任通知
現場代理人及び主任（監理）技術者通知 裏面
下記工事について、現場代理人、専任の主任技術者、監理技術者を兼任します。
現場代理人氏名 |  | 連絡先
主任技術者氏名 |  | 連絡先
特例監理技術者氏名 ※監理技術者を兼任する場合 |  | 連絡先
兼任する工事1 | 工事番号
工事名
工事場所
工期
請負金額（税込）
発注機関名
監督員氏名
監理技術者補佐氏名 ※特例監理技術者を配置する場合
兼任する工事2 | 工事番号
工事名
工事場所
工期
請負金額（税込）
発注機関名
監督員氏名
監理技術者補佐氏名 ※特例監理技術者を配置する場合
（注）
1 現場代理人、専任の主任技術者、及び特例監理技術者が兼任する場合に記入すること（兼任する部分を記入）。
2 現場代理人を兼任する２件以上の工事の１件あたりの請負金額が設計変更により税込4,500万円（建築一式工事の場合、9,000万円）以上となった場合は、「現場代理人及び主任（監理）技術者変更通知」により変更手続きを行うこと。
3 主任技術者を兼任する２件以上の工事のうち、どちらか一方でも工事途中で下請契約の請負代金の額の合計が税込5,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）以上となる場合には、兼任できなくなるので注意すること。
4 専任の主任技術者等を兼任させる工事の施工場所及び工事概要がわかる仕様書、図面、位置図（様式自由）等兼任要件を満たすことが確認できる資料を提出すること。
5 施工にあたり相互に調整を要する工事の場合は、上記４に加え、施工計画書等兼任要件を満たすことが確認できる資料を提出すること。
6 市発注工事と熊本県発注工事の主任技術者等を兼任させる場合には、県工事の発注者が市発注工事との兼任を承諾していることがわかる書類（工事打合簿等の写し）を提出すること。
一覧表に戻る

## 請求書（前払金）
統一様式－５(1)
[15 empty] | 年月日： | 年 月 日
[7 empty] | 請求書 |  |  | （ | 前払金 |  |  | ）
前払金
| （発注者） | [16 empty] | 中間前払金
|  | 天草市長 ○○ ○○ | [6 empty] | 様 | [8 empty] | 部分払金
指定部分完済払金
[13 empty] | 請求者 （住所） | 天草市○〇町〇〇 |  |  |  | 完成代金
（株）○○建設
[13 empty] | （氏名） | 代表取締役 〇〇〇〇
下記のとおり請求します。
請求金額
| ただし、次の工事の( | [6 empty] | 前払金 |  |  |  | )として
| 工事番号 |  |  |  |  | 〇〇第〇〇号
| 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○工事
| 契約日 |  |  |  | 2026-06-01
契約金額
| 振込希望金融機関名 | [15 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
|  |  |  | (注) | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
一覧表に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 工事中標識設置届
工 事 中 標 識 設 置 届
令和 年 月 日
天草市長 様
|  |  | 住所 |  | 天草市○〇町〇〇
|  | 受注者 | 商号 |  | （株）○○建設
|  |  | 代表者 |  | 代表取締役 〇〇〇〇
下記工事施工に伴う道路標識及び保安施設を添付写真のとおり設置いたし
ましたのでお届けします。
記
1 | 工事番号 | 〇〇第〇〇号
2 | 工事名 | ○○○○○○工事
3 | 工事場所 | 天草市〇〇町〇〇地内
自 令和 年 月 日
4 | 工事期間
至 令和 年 月 日
5 | 通行止の種類
自 令和 年 月 日
6 | 通行止期間
至 令和 年 月 日
課長
課長補佐
係長
担当者
一覧表に戻る

## 施工条件チェックリスト
施工条件チェックリスト
明示項目 | 明 示 事 項 | 該当項目
工程関係 | １．他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 ２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 ３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 ４．関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 ５．余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 ６．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 ７．設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数
用地関係 | １．工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 ２．工事用地等の使用終了後における復旧内容 ３．工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 ４．施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等
公害関係 | １．工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 ２．水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 ３．濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等) ４．工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等
安全対策 関係 | １．交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 ２．鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 ３．落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 ４．交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合はその内容 ５．有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容
明示項目 | 明 示 事 項 | 該当項目
工事用 道路関係 | １．一般道路を搬入路として使用する場合 (1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 ２．仮道路を設置する場合 (1) 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容期間 (2) 仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) (3) 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容
仮設備 関係 | １． 土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 ２．仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 ３．仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容
建設 副産物 関係 | １．建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの、距離、時間聞等の処分及び保管条件 ２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 ３．建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件
工事 支障物件等 | １．地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 ２．地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等
薬液注入 関係 | １．薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 ２．周辺環境への調査が必要な場合は、その内容
その他 | １．工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 ２．工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無引き渡し場所等 ３．支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 ４．関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 ５．架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 ６．工事用電力等を指定する場合は、その内容 ７．新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 ８．部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 ９．給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等
一覧表に戻る

## 天草市産資材・県産資材不使用理由書
様式第7号
天草市産資材・県産資材不使用理由書（工事時用）
材料名 | 県産・県外産資材区分 |  | 天草市産資材・県産資材を使用しない理由
| 設計時 | 工事時
|  |  |  | 天草市産 | 県産
|  |  |  | 県産 | 県外産
一覧表に戻る

## 施工体制台帳（元請人に関する事項）
[15 empty] | 年 | 月 | 日
施工体制台帳（作成例）
［会社名・事業者ID］
［事業所名・現場ID］
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び 工事内容
発注者名 及び 住所
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一覧表に戻る

## 施工体制台帳（下請負人に関する事項）
《下請負人に関する事項》
| 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
住所
工事名称 及び 工事内容
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一覧表に戻る

## 施工体系図
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
一覧表に戻る

## 作業員名簿
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再
一覧表に戻る

## 再下請負通知書
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書（作成例） | [19 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [9 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[21 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[23 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [27 empty] | 知事 一般
[23 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[20 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [22 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[20 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
一覧表に戻る

## 下請確認票
様式第１号（第２条関係）
下 請 確 認 票
受注者名
元 請 | 工事番号 |  |  |  | 年度 第 号
工事名
| 契約金額 |  |  |  | 円 |  |  | 契約日 |  | 年 月 日
| 工期 |  |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
下 請 | 商号又は名称
※建設業の許可・ 有 ・ 無
※主たる営業所の所在地 熊本県 ・その他（ ）
| 契約金額 |  |  |  | 円 |  |  | 契約日 |  | 年 月 日
| 工期 |  |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
元請・下請 |  |  |  |  | 元請の工事概要 |  |  |  | 下請の工事概要
工事の概要 ※ 元請工事の箇所・工種・数量等を具体的に記入すること。 ※ 下請工事については、元請工事のどの部分をどれだけ下請に出したのか（箇所、工種及び数量）を具体的に記入すること（当該欄に記入しきれない場合、別紙可）。
下 請 | 代金支払 | 前金払 | 前金払受領後 日以内 |  |  |  | 完成払 |  | 代金受領後 日以内
|  |  | 円 | [5 empty] | 完成物引受後 日以内
|  |  | 下請契約締結後 日以内 |  |  |  | 現金手形比率 |  |  | 現金：手形
|  | 部分払 | 毎月 日締切 | [6 empty] | ：
|  |  | 翌月 日支払 |  |  |  | 手形期間 |  |  | 日
出来高払い受領後 日以内
元 請 | 建退共証紙の交付見込額 |  |  |  |  | 円 ※０円の場合 辞退届（ 有 ・ 無 ）
| 下請業者数 |  |  | 者 |  |  | 下請契約整理番号１：下請金額（ 円）
下請契約整理番号２：下請金額（ 円）
| 下請金額総額 |  |  | 円 |  |  | 下請契約整理番号３：下請金額（ 円）
下請契約整理番号４：下請金額（ 円）
|  |  |  | （下請契約 現在） |  |  | 下請契約整理番号５：下請金額（ 円）
1件100万円未満の工事計：（ 件、 円）
一覧表に戻る

## 元請・下請関係内容表
様式第２号（第２条関係）
元請・下請関係内容表（元請負者が記載）
（１）下請契約の締結について（建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法｣という。）第18条、第19
条及び第20条）
① 建設工事の施工における企業間の下請契約の当事者は、工事の開始に先立って、建設工事標
準下請契約約款（昭和52年4月26日中央建設業審議会決定）又はこれに準拠した内容を持つ契
約書による契約を締結するものとする。
② 下請業者に対し、建設工事の内訳を明らかにした見積りを行わせるよう努めなければならな
い。
ⅰ 見積りを行わせるよう努めているか。
□ＹＥＳ □ＮＯ（理由： ）
ⅱ 下請業者の見積りは、法定福利費を記載した標準見積書の活用をしているか。
□ＹＥＳ □ＮＯ（理由： ）
（２）下請業者の選定について（法第３条）
元請は、下請の選定に当たっては、その建設工事の施工に関し法の規定を満たす者を選定する
ものとする。（ただし、５００万円未満（建築一式工事については１，５００万円未満）の軽微
な工事は除く。）
法の規定を満たす者＝建設業許可を有していること。
５００万円以上（建築一式工事については１，５００万円以上）の下請工事の契約相手は、許
可を取得している業者を選定しているか。
□ＹＥＳ □ＮＯ（理由： ）
※下請契約相手が許可を有している場合は、施工体制台帳に許可番号を記載すること。
（３）適正な代金支払等について（法第24条の3、第24条の5）
元請から下請業者に対する請負代金の支払時期及び方法については、法に規定する下請契約に
関する事項のほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。
なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮をするもの
とする。
① 市から前払金の支払いを受けたときは、下請に対して建設工事の着手に必要な費用を前払
金として支払うこととしているか。
□ＹＥＳ □ＮＯ（理由： ）
② 部分払については、下請けに対し、市から出来高払いを受けた後、１月以内で、かつ、で
きる限り短い期間内に支払うこととしているか。
□ＹＥＳ □ＮＯ（理由： ）
③ 完成払については、下請けに対し、市から完成後の支払いを受けた後、１月以内で、かつ、
できる限り短い期間内に支払うこととしているか。
□ＹＥＳ □ＮＯ（理由： ）
【裏面へ続く。】
④ 請負代金の支払いは、できるだけ現金とし、現金払いと手形払いを併用する場合であって
も、少なくとも労務費相当分については、現金払いとしているか。
□ＹＥＳ □ＮＯ（理由： ）
⑤ 手形期間は60日以内で、できる限り短い期間としているか。
□ＹＥＳ □ＮＯ（理由： ）
⑥ 特定建設業者が注文者となった下請契約（下請が特定建設業者又は資本金が4,000万円以
上の法人であるものを除く。）における請負代金の支払期日は、建設工事の完成を確認した
後、下請からの申出の日から起算して50日を経過する以前において、かつ、できる限り短い
期間内において定めているか。
□ＹＥＳ □ＮＯ（理由： ）
（４）不当に低い下請代金の禁止について（法第19条の3）
□次の条文を確認し、法令を遵守します。
（条文）
第１９条の３ 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工
するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結し
てはならない。
（５）一括下請け等の禁止等について（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成
12年法律第127号）第14条）
□次の条文を確認し、法令を遵守します。
（条文）
第１４条 公共工事については、建設業法第２２条第３項の規定は、適用しない。
（参考）
第２２条 建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一
括して他人に請け負わせてはならない。
２ 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負っ
てはならない。
３ 前２項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用し
ない。
（６）下請業者の主任技術者の雇用関係について（法第２６条）
下請工事の主任技術者は、下請契約の相手方の直接かつ恒常的な雇用関係にある者か。
□ＹＥＳ □ＮＯ（理由： ）
（注）本書は、下請契約１件ごとに２部作成すること。
一覧表に戻る

## 市内企業・誘致企業下請不使用理由書
様式第6号
市内企業・誘致企業下請不使用理由書（工事時用）
下請工事種類 の区分 | 見積徴収 業者数 | 下請者名 | 市内企業・誘致企業を使用しない理由
※記載例 土木一式工事
※記載例 大工工事
一覧表に戻る

## 工事打合簿
統一様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □ | 発注者 |  | □ | 受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 年 月 日
発議事項 |  |  | □ | 指示 |  | □ | 協議 |  | □ | 通知 |  | □ | 承諾 |  | □ | 報告 |  | □ | 提出 |  |  | □
|  |  | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ） | ☑
工事名 |  |  | ○○○○○○工事
（内容）
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  | □ | 指示 |  | □ | 承諾 |  | □ | 協議 |  | □ | 提出 |  | □ | 受理 |  | します。
処理
[5 empty] | □ | その他
・ | [12 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  |  | □ | 承諾 |  | □ | 協議 |  | □ | 提出 |  | □ | 報告 |  | □ | 受理 |  | します。
回答
[5 empty] | □ | その他
[13 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 工事担当 課 長 |  | 工事担当 課長補佐 |  |  | 工事担当 係 長 |  |  | 総 括 監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者
一覧表に戻る

## 材料確認書
統一様式－１０
材 料 確 認 書
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
|  | 工事名 |  | ○○○○○○工事
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 | [6 empty] | 備考
[8 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 |  | 合格数量 | 確認印
| 工事担当 課 長 |  | 工事担当 課長補佐 |  | 工事担当 係 長 |  | 総 括 監督員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
一覧表に戻る

## 段階確認書
統一様式－１１
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
土木工事共通仕様書○-○-○に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
| 工事名 |  | ○○○○○○工事 |  |  |  |  | 受注者名： |  |  |  | （株）○○建設
[8 empty] | 現場代理人名等： |  |  |  | ○○ ○○ |  | 印
| 種 別 |  |  | 細 別 |  | 確認時期項目 |  |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
年月日：
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
監督職員名：
| 確 認 種 別 |  |  | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[11 empty] | 監督職員名： |  |  | 印
|  | 工事担当 課 長 |  | 工事担当 課長補佐 | 工事担当 係 長 |  | 総 括 監督員 |  | 監督員
一覧表に戻る

## 確認・立会依頼書
統一様式－１２
確認 ・ 立会依頼書
工事担当 課 長 |  | 工事担当 課長補佐 | 工事担当 係 長 |  | 総 括 監督員 | 監督員 |  |  |  | 現 場 |  | 主 任
（監理）
[10 empty] | 代理人 |  | 技術者
確認 ・ 立会事項
○○○○○○工事
工事名 | [7 empty] | 年月日： | 年 月 日
下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。
記
工 種
場 所
資 料
| 希 望 日 時 |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 時
確 認 立 会 員
実 施 日 時 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 時
記 事
一覧表に戻る

## 事故速報
統一様式－１３
事 故 速 報 （第 報）
情報の通報者名 |  |  | （受注者名、第三者名等）
令和 年 月 日 時 分受信
[5 empty] | 課 長 |  | 課長補佐 |  | 係 長 |  | 総 括 監督員 | 監督員
発信者 | [10 empty] | 受信者
事故発生月日 | [9 empty] | 令和 年 月 日（ ） 時 分 | 天候（温度）
事故発生場所
工事名 |  | ○○○○○○工事
|  | 2026-06-02 |  |  | から
工期 | [7 empty] | 契約区分 |  | 本庁
|  | 2026-11-30 |  |  | まで
受注者名 |  | （株）○○建設
事故の内訳 | 氏 名 |  | 年 齢 | 性 別 |  | 職 種 |  | 被害の程度 |  | 備 考（病院名等）
事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等
備 考
※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況
・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）
・下請負人等の商号又は名称
・物的被害の場合は、規模、被害額等
・連絡先等
※ | ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。
一覧表に戻る

## 変更工程表
統一様式－３(2)
変 更 工 程 表
[25 empty] | 年月日： | 年 月 日
|  | 天草市長 ○○ ○○ | [5 empty] | 様
工事番号 |  |  |  | 〇〇第〇〇号
工事名 |  |  |  | ○○○○○○工事 | [18 empty] | 天草市○〇町〇〇
工 期 |  |  | 自 | 2026-06-02 |  |  |  | 至 | 2026-11-30 | [11 empty] | （受注者） |  | （株）○○建設
変更工期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  | 至 | 年 月 日 | [13 empty] | 代表取締役 〇〇〇〇
[5 empty] | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
[5 empty] | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 当初契約の工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。
一覧表に戻る
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 工事履行報告書
統一様式－１４
工 事 履 行 報 告 書
工事番号 及び 工事名 | 〇〇第〇〇号
○○○○○○工事
工期 | 2026-06-02 |  |  |  | ～ | 2026-11-30
日付 | 年 月 日 |  |  |  | （ |  |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考
（記事欄）
| 工事担当 課 長 | 工事担当 課長補佐 | 工事担当 係 長 | 総 括 監督員 |  |  | 監督員 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
一覧表に戻る

## 認定請求書
統一様式－１５
[5 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
| 天草市長 ○○ ○○ |  | 様
天草市○〇町〇〇
|  |  |  | （受注者） | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
認 定 請 求 書
天草市公共工事請負契約約款第34条第4項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を
請求します。
記
| 契 約 日 | 2026-06-01
| 工 事 番 号 | 〇〇第〇〇号
| 工 事 名 | ○○○○○○工事
| 工 期 | 自 | 2026-06-02
|  | 至 | 2026-11-30
| 工 事 場 所 | 天草市〇〇町〇〇地内
| 請 負 代 金 額 | ￥
一覧表に戻る
Note on H4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 請求書（中間前払金）
統一様式－５(1)
[15 empty] | 年月日： | 年 月 日
[7 empty] | 請求書 |  |  | （ | 中間前払金 |  |  | ）
前払金
| （発注者） | [16 empty] | 中間前払金
|  | 天草市長 ○○ ○○ | [6 empty] | 様 | [8 empty] | 部分払金
指定部分完済払金
[13 empty] | 請求者 （住所） | 天草市○〇町〇〇 |  |  |  | 完成代金
（株）○○建設
[13 empty] | （氏名） | 代表取締役 〇〇〇〇
下記のとおり請求します。
請求金額
| ただし、次の工事の( | [6 empty] | 中間前払金 |  |  |  | )として
| 工事番号 |  |  |  |  | 〇〇第〇〇号
| 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○工事
| 契約日 |  |  |  | 2026-06-01
契約金額
| 振込希望金融機関名 | [15 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
|  |  |  | (注) | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
一覧表に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 指定部分完成通知書
統一様式－１６
[16 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  | 天草市長 ○○ ○○ | [5 empty] | 様
天草市○〇町〇〇
[14 empty] | （受注者） | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事の指定部分は、 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | をもって完成したので天草市
公共工事請負契約約款第31条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 工事番号 |  | 〇〇第〇〇号
|  |  | 工事名 |  | ○○○○○○工事
|  |  | 工 期 | 自 | 2026-06-02 |  |  |  |  | 至 | 2026-11-30
|  |  | 請負代金額 |  | ￥
|  |  | 指定部分工期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日
|  |  | 指定部分に対する請負代金額 | [5 empty] | ￥
一覧表に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。
Note on M17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。
Note on W36: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 工事出来形内訳書
統一様式－１８
工 事 出 来 高 内 訳 書
○○○○○○工事 | [10 empty] | （株）○○建設
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 構成比（Ｂ） | 前回までの出来形数量 | 今回出来形数量 | 今回までの出来形累計数量（Ｃ） | 残数量 | 出来形比率（Ｄ）％ | 摘要
直接工事費
共通仮設費
様式フリー
一覧表に戻る

## 指定部分引渡書
統一様式－１７
[9 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  | 天草市長 ○○ ○○ |  |  | 様
天草市○〇町〇〇
[7 empty] | （受注者） | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を天草市公共工事請負契約約款第31条第4項に基づき引渡します。
| 工 事 番 号 及び 工 事 名 |  | 〇〇第〇〇号
○○○○○○工事
指 定 部 分
| 全 体 工 期 |  | 自 | 2026-06-02 |  | 至 | 2026-11-30
| 指定部分に係る工期 |  | 自 | 年 月 日 |  | 至 | 年 月 日
| 請 負 代 金 額 |  | ￥
| 指定部分に係る請負代金額 |  | ￥
| 指定部分に係る検査年月日 |  | 年 月 日
一覧表に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。
Note on X23: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J26: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 請求書（指定部分完済払金）
統一様式－５(1)
[15 empty] | 年月日： | 年 月 日
[7 empty] | 請求書 |  |  | （ | 指定部分完済払金 |  |  | ）
前払金
| （発注者） | [16 empty] | 中間前払金
|  | 天草市長 ○○ ○○ | [6 empty] | 様 | [8 empty] | 部分払金
指定部分完済払金
[13 empty] | 請求者 （住所） | 天草市○〇町〇〇 |  |  |  | 完成代金
（株）○○建設
[13 empty] | （氏名） | 代表取締役 〇〇〇〇
下記のとおり請求します。
請求金額
| ただし、次の工事の( | [6 empty] | 指定部分完済払金 |  |  |  | )として
| 工事番号 |  |  |  |  | 〇〇第〇〇号
| 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○工事
| 契約日 |  |  |  | 2026-06-01
契約金額
| 振込希望金融機関名 | [15 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
|  |  |  | (注) | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
一覧表に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 出来形部分確認請求書
統一様式－１９
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
| 天草市長 ○○ ○○ | 様
天草市○〇町〇〇
|  |  | （受注者） | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
出 来 形 部 分 確 認 請 求 書
天草市公共工事請負契約約款第37条第2項により既済部分検査を請求します。
記
| 工 事 番 号 及 び 工 事 名 | 〇〇第〇〇号
○○○○○○工事
| 工 期 | 自 | 2026-06-02
|  | 至 | 2026-11-30
一覧表に戻る
Note on F4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。
Note on D27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 請求書（部分払金）
統一様式－５(1)
[15 empty] | 年月日： | 年 月 日
[7 empty] | 請求書 |  |  | （ | 部分払金 |  |  | ）
前払金
| （発注者） | [16 empty] | 中間前払金
|  | 天草市長 ○○ ○○ | [6 empty] | 様 | [8 empty] | 部分払金
指定部分完済払金
[13 empty] | 請求者 （住所） | 天草市○〇町〇〇 |  |  |  | 完成代金
（株）○○建設
[13 empty] | （氏名） | 代表取締役 〇〇〇〇
下記のとおり請求します。
請求金額
| ただし、次の工事の( | [6 empty] | 部分払金 |  |  |  | )として
| 工事番号 |  |  |  |  | 〇〇第〇〇号
| 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○工事
| 契約日 |  |  |  | 2026-06-01
契約金額
| 振込希望金融機関名 | [15 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
|  |  |  | (注) | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
一覧表に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 部分使用協議書・承諾書
統一様式－２２
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
受信者：「受注者名」又は『発注者名』
様
発信者：「発注者名」又は『受注者名』
印
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、天草市公共工事請負契約約款
|  | 第３３条第１項に基づき（ | [5 empty] | 協議 ・ 承諾 | ）する。
記
1．使用目的
2．使用部分
|  | 3．使用期間 |  |  | 自 | 年 月 日
[5 empty] | 至 | 年 月 日
4．使用者
5．その他
|  | (注) | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
|  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「発注者名」として、
発注者が作成する。
|  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を『発注者名』、発信者を『受注者名』として、
受注者が作成する。
一覧表に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。
Note on K35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 工期延期届
統一様式－２３
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  |  | 天草市長 ○○ ○○ |  |  |  | 様
天草市○〇町〇〇
[8 empty] | （受注者名） | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
工 期 延 期 届
天草市公共工事請負契約約款第21条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 番 号 及び 工 事 名 |  |  |  |  | 〇〇第〇〇号
○○○○○○工事
契 約 月 日 |  |  |  |  | 2026-06-01
工 期 |  |  |  |  | 自 | 2026-06-02
[5 empty] | 至 | 2026-11-30
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自 | 年 月 日
[5 empty] | 至 | 年 月 日
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
一覧表に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。
Note on O29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 支給品受領書
統一様式－２４
支 給 品 受 領 書
天草市長 ○○ ○○ |  |  | 様
[7 empty] | 年月日： | 年 月 日
[6 empty] | 受注者 （住所） | 天草市○〇町〇〇
（株）○○建設
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 〇〇〇〇
[6 empty] | （現場代理人氏名） | ◆◆ ◆◆
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工事番号及び工事名 | 〇〇第〇〇号 | [5 empty] | 契約年月日 |  | 2026-06-01
○○○○○○工事
品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計
一覧表に戻る
Note on I9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 支給品精算書
統一様式－２５
支 給 品 精 算 書
[8 empty] | 年月日： | 年 月 日
天草市長 ○○ ○○ |  |  | 様
[6 empty] | 受注者 （住所） | 天草市○〇町〇〇
（株）○○建設
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 〇〇〇〇
[6 empty] | （現場代理人氏名） | ◆◆ ◆◆
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | ○○○○○○工事 |  |  |  | 契約年月日 |  | 2026-06-01
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
監督員
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日
証 明 欄
|  |  |  | （氏名） |  |  |  |  | 印
(注) ※は監督員が記入する。
一覧表に戻る
Note on J5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。
Note on F40: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 現場発生品調書
統一様式－２８ |  |  |  | 年月日： | 年 月 日
天草市長 ○○ ○○ | 様
|  |  | 受注者 （住所） | 天草市○〇町〇〇
（株）○○建設
|  |  | （氏名） | 代表取締役 〇〇〇〇
|  |  | （現場代理人氏名） | ◆◆ ◆◆ |  | 印
現 場 発 生 品 調 書
令和8年6月1日付けをもって請負契約を締結した 〇〇第〇〇号 ○○○○○○工事 における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
一覧表に戻る
Note on F1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 工事完成通知書（しゅん工届）
統一様式－２９
[15 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  | 天草市長 ○○ ○○ | [6 empty] | 様
天草市○〇町〇〇
[13 empty] | （受注者） | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
工事完成通知書（しゅん工届）
|  |  | 下記工事は |  |  | 年 月 日 |  |  |  | をもって完成したので天草市公共工事
請負契約約款第31条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 1． | 工事番号 |  |  | 〇〇第〇〇号
|  |  | 2． | 工事名 |  |  | ○○○○○○工事
|  |  | 3． | 請負代金額 |  |  | ￥
|  |  | 4． | 契約年月日 |  |  | 2026-06-01
|  |  | 5． | 工 期 |  |  | 自 | 2026-06-02 |  |  | 至 | 2026-11-30
|  |  | (注) |  | 本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する
一覧表に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。
Note on I17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 出来形管理表
出 来 形 管 理
対象番号 |  | 管理内容 | 測 定 内 容 | 管 理 基準値 | 設計置より (＋) |  | 設計置より (－) |  | 平均値 | 備 考
| 対象項目 |  |  |  | 測 点 | 最大値 | 測 点 | 最大値
一覧表に戻る

## 出来形管理図表
統一様式－３１
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧表に戻る

## 品質管理表
品 質 管 理
対象番号 |  | 管理内容 | 試 験 （ 測 定 ） 測 定 内 容 | 試 験 ・ 報 告 機 関 | 試 験 結 果 |  | 備 考
| 対象項目 |  |  |  | 数 | 平均値
一覧表に戻る

## 品質管理図表
統一様式－３２
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧表に戻る

## 再資源化報告書
再 資 源 化 等 報 告 書
令和 年 月 日
（発注者）
様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)
（郵便番号 － ）電話番号 － －
住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
１．工事の名称
２．工事の場所
３．再資源化等が完了した年月日 令和 年 月 日
４．再資源化等をした施設の名称及び所在地
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物 の種類 |  | 施設の名称 | 所在地
５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円（税込み）
（参考資料を添付する場合の添付資料）※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など
□再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
□再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）
一覧表に戻る

## 建設廃棄物処理実績集計表
建設廃棄物処理実績集計表
工事番号 | 〇〇第〇〇号 |  |  | 受注業者名 |  | （株）○○建設
工事名 | ○○○○○○工事 |  |  | 現場代理人
通番号 | 廃棄物の種類 | 交付日 | マニフェスト | 単位 | 搬出量 | 搬出先 | 備 考
伝票番号
注１ 廃棄物の種類毎に搬出量の計を記載すること。
注２ 監督職員は建設系廃棄物マニフェスト伝票と照合し確認すること。
注３ 受注者はしゅん工検査時に建設系マニフェスト伝票Ａ、Ｂ2、Ｂ1、Ｄ、Ｅ票を持参し、検査員の
指示に応じて提示すること。なお、Ｅ票については、しゅん工検査時点で最終処分業者より返送
されているもののみとする。
一覧表に戻る

## 安全・訓練等の実施状況報告書
安全・訓練等の実施状況報告書
工事番号 |  | 〇〇第〇〇号
工事名 |  | ○○○○○○工事 |  |  | 受注者名 |  | （株）○○建設
工事場所 |  | 天草市〇〇町〇〇地内 |  |  | 現場代理人
実施年月日 |  |  | 実施時間 | 実施内容及び方法 |  | 参加 人数 | 備考
注） | １．月別の集計時間を備考欄に記入すること。
２．監督員は日報と照合し確認すること。
３．受注者はしゅん工検査時に日報等の資料を持参し、検査員の指示があった場合は提示
すること。
一覧表に戻る

## 創意工夫・社会性等に関する実施状況（土木）
統一様式－３４(1) | [5 empty] | （土木）
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  | ○○○○○○工事 |  |  | 受注者名 | （株）○○建設
項 目 |  | 評価内容 |  | 実施内容
□ | 創意工夫 | □ | 施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫 |  |  | □
|  |  |  | ・コンクリート二次製品等の代替材の適用 |  |  | ☑
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
|  | □ | 新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
|  | □ | 品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
|  | □ | 安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□ | 社会性等 | □ | 地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
１ 該当する項目の□にレ点を記入する。
２ 実施説明は簡潔に記載する。
３ 実施内容を説明する資料は、様式-３４（２）で作成する。
（注意）
当該資料は、天草市情報公開条例 （平成１８年３月２７日条例第１８号） 第２条２号の規程に基づく 「行政文書」となるため、開示請求があったときは、条例第７条の規定に基づき開示義務があります。 従って、当該資料の取扱いについて、貴社の意向を確認する必要がありますので、下記事項を記入の上提出してください。
記
当該資料の取扱について（該当する□にレ点を記入して下さい。）
| □ | 公開する
| □ | 公開しない（理由を簡潔に記載してください）
（理由 ）
令和 年 月 日
|  |  |  | 住所 |  | 天草市○〇町〇〇
|  |  |  | 商号又は名称 |  | （株）○○建設
|  |  |  | 代表者名 |  | 代表取締役 〇〇〇〇
一覧表に戻る

## 創意工夫・社会性等に関する実施状況（建築）
（建築）
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  | ○○○○○○工事 |  |  | 受注者名 | （株）○○建設
項 目 |  | 評価内容 |  | 実施内容
|  | □ | 準備・後片付け | ・測量・位置出し・現地調査方法における工夫等
□ | 創意工夫 | □ | 施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫 |  |  | □
|  |  |  | ・工場加工製品等による廃棄物の減少、リサイクルへの取り組み |  |  | ☑
・施工方法の工夫
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・工期短縮等の工夫
・既存施設・近隣等に対する工夫等
|  | □ | 品質 | ・躯体工事等の品質管理の工夫
・検査・試験・品質記録方法に関する工夫等
|  | □ | 安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の
工夫等
|  | □ | 施工管理 | ・出来形管理、施工計画書、写真記録等に関する工夫等
|  | □ | その他
□ | 社会性等 | □ | 地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
１ 該当する項目の□にレ点を記入する。
２ 実施説明は簡潔に記載する。
３ 実施内容を説明する資料は、様式-３４（２）で作成する。
（注意）
当該資料は、天草市情報公開条例 （平成１８年３月２７日条例第１８号） 第２条２号の規程に基づく 「行政文書」となるため、開示請求があったときは、条例第７条の規定に基づき開示義務があります。 従って、当該資料の取扱いについて、貴社の意向を確認する必要がありますので、下記事項を記入の上提出してください。
記
当該資料の取扱について（該当する□にレ点を記入して下さい。）
| □ | 公開する
| □ | 公開しない（理由を簡潔に記載してください）
（理由 ）
令和 年 月 日
|  |  |  | 住所 |  | 天草市○〇町〇〇
|  |  |  | 商号又は名称 |  | （株）○○建設
|  |  |  | 代表者名 |  | 代表取締役 〇〇〇〇
一覧表に戻る

## 創意工夫説明資料
統一様式－３４(2)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名
項 目 | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする
一覧表に戻る

## 破壊検査箇所復築完了届
破壊検査箇所復築完了届
1 |  | 工事番号
2 |  | 工事名
3 |  | 工事場所 |  | 天草市 町 地内
4 |  | 検査の種類
5 |  | 検査年月日 |  | 令和 年 月 日
6 |  | 検査員氏名
7 |  | 復築期限 |  | 令和 年 月 日
8 |  | 実施復築完了 |  | 令和 年 月 日
上記のとおり破壊検査箇所の復築を完了しましたので、お届けします。
令和 年 月 日
住所
|  |  | 受注者 |  | 商号
代表者
天草市長 様
確認証明欄
上記届け出のとおり復築完了したことを確認しました。
令和 年 月 日
確認者 職氏名 印
課長
課長補佐
係長
担当者
一覧表に戻る

## 工事手直し請書
様式第１０号（第10条関係）
請 書
| 工事番号 | 第 号 |  |  | 工事名
| 工事場所 |  | 天草市 町
| 検査年月日 |  |  | 年 月 日 |  | 手直し完了期限 | 年 月 日
年 月 日付け 第 号による上記工事の手直しを期限まで完了します。
令和 年 月 日
住所
|  |  |  | 受注者 | 商号
代表者
天草市長 様
一覧表に戻る

## 手直し工事完了届
統一様式－２１
年 月 日
（発注者）
天草市長 ○○ ○○ | 様
天草市○〇町〇〇
|  | （受注者） | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
手 直 し 工 事 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
手直し工事部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 番 号 | 〇〇第〇〇号
工 事 名 | ○○○○○○工事
契 約 額
工 事 場 所 | 天草市〇〇町〇〇地内
契 約 | 2026-06-01
期 限 | 年 月 日
完 了 | 年 月 日
手直し工事、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
一覧表に戻る

## 工事目的物引渡し申出書
統一様式－３０
[11 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  | 天草市長 ○○ ○○ | [5 empty] | 様
天草市○〇町〇〇
[9 empty] | （受注者） | （株）○○建設
代表取締役 〇〇〇〇
工事目的物引渡し申出書
下記工事を天草市公共工事請負契約約款第31条第4項に基づき引渡します。
|  |  | 1． | 工事番号 | 〇〇第〇〇号
|  |  | 2． | 工事名 | ○○○○○○工事
|  |  | 3． | 請負代金額 |  | ￥
|  |  | 4． | 検査年月日 |  |  | 年 月 日
一覧表に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。

## 請求書（完成代金）
統一様式－５(1)
[15 empty] | 年月日： | 年 月 日
[7 empty] | 請求書 |  |  | （ | 完成代金 |  |  | ）
前払金
| （発注者） | [16 empty] | 中間前払金
|  | 天草市長 ○○ ○○ | [6 empty] | 様 | [8 empty] | 部分払金
指定部分完済払金
[13 empty] | 請求者 （住所） | 天草市○〇町〇〇 |  |  |  | 完成代金
（株）○○建設
[13 empty] | （氏名） | 代表取締役 〇〇〇〇
下記のとおり請求します。
請求金額
| ただし、次の工事の( | [6 empty] | 完成代金 |  |  |  | )として
| 工事番号 |  |  |  |  | 〇〇第〇〇号
| 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○工事
| 契約日 |  |  |  | 2026-06-01
契約金額
| 振込希望金融機関名 | [15 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
|  |  |  | (注) | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
一覧表に戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。