## 認定請求書
様式第１号（第７条関係）
認 定 請 求 書
年 月 日
天草市長 様
住所
| （受注者） | 商号又は名称
|  | 代表者氏名 | 印
次の工事について、中間前払金に係る認定を請求します。
工事番号
工事名
工事場所
契約金額 | 円
工期 | 自 | 年 月 日
| 至 | 年 月 日

## 工事履行報告書
様式第２号（第７条関係）
工 事 履 行 報 告 書
工事番号
工事名
工事場所
契約金額 | 円
工期 | 自 | 年 月 日
| 至 | 年 月 日
報告日 |  | 年 月 日
進 捗 状 況 | 予定工程 ％ | 実施工程 ％ |  | 備 考
（ ）は予定工程との差
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）
年 月現在 |  |  | ％
差（ ）

## 工事総合工程表
様式第３号（第７条関係）
工 事 総 合 工 程 表（計画・実施）
工事番号：
工 事 名：
工事場所：
工 期： 年 月 日 ～ 年 月 日
工 程 計 画 実 績 表 | 工程 | 種 別 | 金 額 | 数 量 | 換 算 率 | 日標準 作業量 | [13 empty] | 備 考
[8 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20
|  | 純 工 事 費 |  |  | 100%
請 負 額
|  | （内 消 費 税 ) |  |  |  |  | 100 | [12 empty] | 100
[7 empty] | 90 | [12 empty] | 90
|  | 種別（細別）金額 |  |  |  | 総合進捗率 | 80 | [12 empty] | 80
|  | 換算率＝ |  |  |  |  | 70 | [12 empty] | 70
|  | 純工事費 |  |  |  |  | 60 | [12 empty] | 60
[7 empty] | 50 | [12 empty] | 50
|  | 計画------黒線 |  |  |  |  | 40 | [12 empty] | 40
|  | 実施------赤線 |  |  |  |  | 30 | [12 empty] | 30
[7 empty] | 20 | [12 empty] | 20
[6 empty] | ％ | 10 | [12 empty] | 10
[7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
特記事項 （特に工程回復のためにとった処置等があれば記入する。）

## 出来形算定内訳書
様式第４号（第７条関係）
出 来 形 算 定 内 訳 書
費目・工種 | 設計金額 | 出来形金額 | 出来形％ | 備考
（備考） 受注者の出来形算定の額と発注者の積算出来形算定の額が異なった場合であっても、発注者の算定が５０％を上回れば、中間前払金の対象とする。

## 出来形算定内訳書 (例)
様式第４号（第７条関係）
出 来 形 算 定 内 訳 書
費目・工種 |  | 設計金額 | 出来形金額 | 出来形％ | 備考
道路改良
| 道路土工 | 1795000 | 1525750 | 85%
| 擁壁工 | 695200 | 695200 | 100%
| 路面排水工 | 1320200 | 0 | 0%
| 防護柵工 | 495000 | 0 | 0%
| 仮設工 | 125070 | 62535 | 50%
直接工事費 |  | 4430470 | 2283485 | 51% | 51.5％ 切捨て
| 諸経費等 | 3477080 | 1773311 | 51%
総計 |  | 7907550 | 4056796 | 51%
（備考） 受注者の出来形算定の額と発注者の積算出来形算定の額が異なった場合であっても、発注者の算定が５０％を上回れば、中間前払金の対象とする。

## 認定調書
様式第５号（第７条関係）
年 月 日
様
|  |  | 天草市長 | 印
認 定 調 書
次の工事について、天草市公共工事中間前金払事務取扱要領第７条第１項の規定により中間前払金を認定する。
工事番号
工事名
工事場所
契約金額 | 円
工期 | 自 | 年 月 日
| 至 | 年 月 日
備 考