## 施工写真チェック一覧
施工写真チェック一覧表 |  |  | （ ）様邸
| 施工内容 | 確認事項 | 記入欄 | 業者 確認 | 市確認
1 | 施工前、浄化槽設備士が実地に監督している写真（標識看板） | 浄化槽設備士が監督か | 氏名:
| ※建物基礎から浄化槽本体(外側)の離れが分かる写真 | 離れは充分か（㎜） | 離れ＝ ㎜
| ※建物荷重が掛かる場合は擁壁を考慮すること | 擁壁工を行うか | あり・なし
2 | 床掘出来形 | （幅×延長×高さ） | 幅 ㎜ 延長 ㎜ 高さ ㎜
| ※掘削H=1.5m以上の場合は土留工を検討 | 土留工を行っているか
3 | 栗石地業・砕石(切込砕石・再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)による目潰し作業 | 厚み100㎜以上か | 厚み＝ ㎜
4 | ならしコンクリートの打設状況 ※施工基準書やﾒｰｶｰ施工図を確認し施工 | 厚み50㎜以上か | 厚み＝ ㎜
5 | 配筋(支柱筋)状況 | D10＠200ｼﾝｸﾞﾙ
| 支柱(主筋D13×4・フープ筋D10@100㎜) | 駐車場用の使用か | あり・なし
| ※ｺﾝｸﾘｰﾄ被りを均等にするため | スペーサーの使用 | あり・なし
| ※配筋の鉄筋径大きさを確認のため | ノギスの使用 | あり・なし
6 | 底板コンクリートの打設状況 ※2次製品底板は設置前に写す | (幅×延長×厚） ﾒｰｶｰ： 型番： | 幅 ㎜ 延長 ㎜ 厚み ㎜
7 | 底板コンクリート養生後の状況 | 施工図による（厚み100・150・200㎜以上を確認） | 厚み＝ ㎜
8 | 浄化槽本体搬入状況（型式・人槽） | ﾒｰｶｰ | 型式
9 | 据付工事の状況 | 水を張り、漏水等確認を行っているか
水準器で水平を確認を行っているか
水締め・突き固めを行っているか
10 | 嵩上げの状況 | 300㎜以内か | 嵩上＝ ㎜
11 | 上部スラブ配筋状況 | D10＠200シングル
開口補強筋D13
| ※ｺﾝｸﾘｰﾄ被りを均等にするため | スペーサーの使用 | あり・なし
| ※配筋の鉄筋径大きさを確認のため | ノギスの使用 | あり・なし
12 | 上部スラブコンクリートの打設状況 | 施工状況 | 幅 ㎜ 延長 ㎜
13 | 上部スラブコンクリート養生後の状況 | 厚み100㎜以上 | 厚み＝ ㎜
14 | しゅん工状況 | ブロワーの設置状況 | ﾒｰｶｰ/型式
|  | 浄化槽本体の設置状況 | しゅん工後の 全景写真
15 | 放流管施工状況 ※放流先・配管状況が分かる写真 | 放流先・配管の確認 | 側溝・( )
16 | 宅内配管工事状況 | 掘削・配管の状況が 確認できるか (配管延長・桝の数等）
17 | 便槽を撤去・埋設した場合は、作業工程が分かる写真 | 汲取・消毒・撤去・埋設 | 撤去・埋設

## 記入例
施工写真チェック一覧表 |  |  | （ 浄化 槽二郎 ）様邸
| 施工内容 | 確認事項 | 記入欄 | 業者 確認 | 市確認
1 | 施工前、浄化槽設備士が実地に監督している写真（標識看板） | 浄化槽設備士が監督か | 氏名：下水清 | 〇
| ※建物基礎から浄化槽本体(外側)の離れが分かる写真 | 離れは充分か（㎜） | 離れ＝2000㎜ | 〇
| ※建物荷重が掛かる場合は擁壁を考慮すること | 擁壁工を行うか | あり・なし | 〇
2 | 床掘出来形 | （幅×延長×高さ） | 幅 1800㎜ 延長 1500㎜ 高さ 1750㎜ | 〇
| ※掘削H=1.5m以上の場合は土留工を検討 | 土留工を行っているか
3 | 栗石地業・砕石(切込砕石・再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)による目潰し作業 | 厚み100㎜以上か | 厚み＝ 100㎜ | 〇
4 | ならしコンクリートの打設状況 ※施工基準書やﾒｰｶｰ施工図を確認し施工 | 厚み50㎜以上か | 厚み＝ 50㎜ | 〇
5 | 配筋(支柱筋)状況 | D10＠200ｼﾝｸﾞﾙ |  | 〇
| 支柱(主筋D13×4・フープ筋D10@100㎜) | 駐車場用の使用か | あり・なし
| ※ｺﾝｸﾘｰﾄ被りを均等にするため | スペーサーの使用 | あり・なし | 〇
| ※配筋の鉄筋径大きさを確認のため | ノギスの使用 | あり・なし | 〇
6 | 底板コンクリートの打設状況 ※2次製品底板は設置前に写す | (幅×延長×厚） ﾒｰｶｰ： 型番： | 幅 1750㎜ 延長 1200㎜ 厚み 100㎜ | 〇
7 | 底板コンクリート養生後の状況 | 施工図による（厚み100・150・200㎜以上を確認） | 厚み＝ 100㎜ | 〇
8 | 浄化槽本体搬入状況（型式・人槽） | ﾒｰｶｰ | 型式 abc5型 | 〇
9 | 据付工事の状況 | 水を張り、漏水等確認を行っているか |  | 〇
|  | 水準器で水平を確認を行っているか |  | 〇
|  | 水締め・突き固めを行っているか |  | 〇
10 | 嵩上げの状況 | 300㎜以内か | 嵩上＝250㎜ | 〇
11 | 上部スラブ配筋状況 | D10＠200シングル |  | 〇
|  | 開口補強筋D13 |  | 〇
| ※ｺﾝｸﾘｰﾄ被りを均等にするため | スペーサーの使用 | あり・なし | 〇
| ※配筋の鉄筋径大きさを確認のため | ノギスの使用 | あり・なし | 〇
12 | 上部スラブコンクリートの打設状況 | 施工状況 | 幅 2000㎜ 延長 1300㎜ | 〇
13 | 上部スラブコンクリート養生後の状況 | 厚み100㎜以上 | 厚み＝150㎜ | 〇
14 | しゅん工状況 | ブロワーの設置状況 | 型式 TTT60 | 〇
|  | 浄化槽本体の設置状況 | しゅん工後の 全景写真 | 〇
15 | 放流管施工状況 ※放流先・配管状況が分かる写真 | 放流先・配管の確認 | 側溝・(河川) | 〇
16 | 宅内配管工事状況 | 掘削・配管の状況が 確認できるか (配管延長・桝の数等） | 配管延長3750mm 桝の数 5個 | 〇
17 | 便槽を撤去・埋設した場合は、作業工程が分かる写真 | 汲取・消毒・撤去・埋設 | 撤去・埋設 | 〇