（別紙様式1-1）

（受注者からの請求）

令和　年　月　日

天草市長　馬場　昭治　様

受注者

○○建設（株）

代表者役職・氏名

天草市公共工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について

（請求）

令和○○年○○月○○日付けで契約締結した○○○○工事については、賃金等の変動により、天草市公共工事請負契約約款第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

- 請負代金額	￥

- 工期	令和○○年○○月○○日から

令和○○年○○月○○日まで

- 希望基準日	令和○○年○○月○○日

- 施工場所	天草市○○町○○　地内

- 変更請求概算額　￥

- 概算残工事請負代金額　￥

- 添付書類　　　 インフレスライド額算定根拠、数量総括表、請求日時点の現場写真(余裕期間を設定した工事で着手していない案件は、添付書類は必要なし。)

- 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

- 今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

（別紙様式1-1添付資料）

インフレスライド額　算定根拠

1. 基準日	令和○○年○○月○○日

2. 増額スライド額（ＳCombin）

ＳCombin＝［ＰCombin－ＰCombin－（ＰCombin×１／１００）］

ＳCombin：増額スライド額

ＰCombin：請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金を控除した額

ＰCombin：変動後（基準日）の賃金又は物価を基準として算出したＰ１に相当する額

3. 変更を請求する工事の状況

【工事番号】　　　　　号

【工事名】　　　　　　　　工事

【契約日】令和○○年○○月○○日

●ＰCombin＝　　　　　　　　　　円

●ＰCombin＝　　　　　　　　　　円

ＳCombin＝［　　　　　　円－　　　　　　円－（　　　　　円×１／１００）］

＝　　　　　　　　　　　　　円－　　　　　　　　　　円（小数点以下切り上げ）

＝　　　　　　　　　　円

※ＳCombinが０円以下の場合、インフレスライド対象外となります。

（別紙様式2）

令和　年　月　日

受注者

様

天草市長　馬場　昭治

天草市公共工事請負契約約款第25条第8項の適用について（通知）

令和○○年○○月○○日付けで請求のあった標記について、天草市公共工事請負契約約款第25条第8項の規定に基づき、基準日及びスライド額協議開始日を下記のとおり定めたので通知します。

記

- 工事番号	　　　　　　　　号

- 工事名　　　　　　　　工事

- 基準日　　　　　　　　令和○○年○○月○○日

- スライド額協議開始日　　令和○○年○○月○○日

※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から７日以内に通知すること。

（別紙様式3-1）

令和　年　月　日

受注者

様

天草市長　馬場　昭治

天草市公共工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について

（協議）

令和○○年○○月○○日付けで請求のあった天草市公共工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。

記

- 工事番号	　　　　　　　　号

- 工事名　　　　　　　　　　　　工事

- スライド変更額　　（増）￥

うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥

基準日　　令和　　年　　月　　日

（別　添）

承　諾　書

工事番号　　　　　　号

工事名　　　　　　工事

令和○○年○○月○○日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約書第25条第7項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

- スライド変更額　　（増）￥

うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥

基準日　　令和　　年　　月　　日

令和○○年○○月○○日

受注者

住　　　　所

商号又は名称

代表者名

天草市長　馬場　昭治　様

（別紙様式3-2）

令和　年　月　日

受注者

様

天草市長　馬場　昭治

天草市公共工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について

（協議）

令和○○年○○月○○日付けで請求のあった天草市公共工事請負契約約款第25条第6項の規定に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

- 工事番号	　　　　　　　　号

- 工事名　　　　　　　　工事

- スライド変更適否　　スライドの適用が認められない

- 理　　由　　スライド額が対象工事費の１％を超えないため

（内部決裁用）

スライド調書

| 工事番号 | 号 |
| --- | --- |
| 工 事 名 | 工事 |
| 請負代金額 | 円（消費税含まず） |
|  | 円（消費税含む） |
| 設計書金額 | 円（消費税含まず） |
|  | 円（消費税含む） |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 |
|  | 至 令和 年 月 日 |
| 基 準 日 | 令和 年 月 日 |
| 出来高額 | 円（税抜き） |
| 残工事額（ＰCombin） | 円（税抜き） |
| 変更残工事額（ＰCombin） | 円（税抜き） |

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

  - 工事番号：

  - 工事名：

| 請負代金額 | 出来高額 | ＰCombin | ＰCombin |
| --- | --- | --- | --- |

スライド額（ＳCombin）＝（　　ＰCombin　   －　　ＰCombin　　）－　　ＰCombin　　×１／１００

＝（　　　　 　　－　　　　　　）－　　　　 　　×１／１００

＝　　　　　　　 －

＝

（ただし、ＰCombin＜ＰCombin）

ＰCombin：請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

ＰCombin：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰCombinに相当する額

スライド額

（税込み）＝　　　　　　　　　　　　＋消費税及び地方消費税額率（10％）

＝