## 様式-1
様式－１
令和 年 月 日
| 天草市長 |  |  |  |  | 様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
商号又は名称
代表者氏名
○○○○○○工事に係る
天草市公共工事請負契約約款第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求について
標記について、令和 年 月 日付け契約締結した標記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、天草市公共工事請負契約約款第２５条第５項に基づき請負代金額の変更を下記のとおり請求します。
記
１．工事番号
２．工事名
|  | ３．請負代金額 |  | ￥
|  | ４．工期 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | から
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | まで
５．請求する主要品目名・材料名
【請求する工事材料を具体的に記載】
|  | ６．変更請求概算額 |  | ￥
※請求の際には、概算額を算定した単品スライド額算定書及び関係書類を作成し、提出すること。
なお、今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

## 様式-1-1
様式－１－１
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
天草市長 |  |  |  |  | 様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
天草市公共工事請負契約約款第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、 下記のとおりです。
工事番号
工事名
記
品目 |  | 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考
記載例
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 | [5 empty] | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 | [5 empty] | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
（注）
１. | 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２. | 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３. | 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４. | 詳細に数量計算が出来る場合は、数量計算書を用いてもよい。

## 様式-2
様式－２
令和 年 月 日
| 受注者 |  |  | 住所
商号又は名称
代表者氏名
天草市長
○○○○○○工事に係る
天草市公共工事請負契約約款第２５条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）
標記について、令和 年 月 日付けで請求のあった○○○○○○工事における、天草市公共工事請負契約約款第２５条第８項に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
|  | １．スライド額協議開始日 |  |  | 令和 年 月 日
※受注者からの請求日から７日以降に工期の延長を想定してる場合には、「工期末の４５日前」と記載する。

## 様式-3
様式－３
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
天草市長 |  |  |  |  | 様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
天草市公共工事請負契約約款第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、 下記のとおりです。
工事番号
工事名
記
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 変動額 | 備考
記載例
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 | [5 empty] | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 |  | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 | [5 empty] | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
１. | 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２. | 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３. | 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式-3-1
様式－３－１
令和 年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
天草市長 |  |  |  | 様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工事番号
工事名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | ○○石油 | R○年４月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | ○○石油 | R○年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | ○○石油 | R○年６月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | ○○石油 | R○年７月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | ○○石油 | R○年８月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | ○○石油 | R○年９月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | R○年１０月 | ダンプ | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | R○年１１月 | ダンプ | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | ○○石油 | R○年１２月 | ダンプ | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
１. | 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２. | 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 様式-3-2、3-3
様式－３－２
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 |  | 単位 | 数量 | 購入 単価 （税抜） | 購入 金額 （税抜） | 出荷元 |  | 購入 年月 |  |  | 運搬費の内燃料代
[12 empty] | 品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 （税込） |  | 購入金額 （税込） |  | 搬入先
記載例
再生骨材 | ４０mm |  | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | ○○砂利 |  | R○年4月 |  |  | 軽油 |  | １，２号 | L | 700 | 90 |  | 63000 |  | ○○石油
[12 empty] | 軽油 |  | １，２号 | L | 300 | 90 |  | 27000 |  | ○○石油
再生骨材 | ４０mm |  | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | ○○砂利 |  | R○年7月 |  |  | 軽油 |  | １，２号 | L | 500 | 100 |  | 50000 |  | ○○石油
[12 empty] | 軽油 |  | １，２号 | L | 1000 | 100 |  | 100000 |  | ○○石油
重建設機械 | ブルドーザ２１ｔ級 |  | 回 | 1 | － | － | ○○リース |  | R○年8月 |  |  | 軽油 |  | １，２号 | L | 500 | 110 |  | 55000 |  | ○○石油
[15 empty] | 計 | 3000
様式－３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） | [20 empty] | 記載例
建設機械名・規格 |  | 路面切削機 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 天草市○○町 |  |  | 現場所在地 | 天草市○○町 |  | 機械搬出場所 |  |  | 天草市○○町
運 搬 車 両
運搬車名 |  | 規格 |  | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 |  | ＋ | 悪路 |  | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ |  | ＝ | 合計 （税抜）
|  | （ｔ積） |  | （㎞） | （ｔ） | [12 empty] | その他
セミトレーラ |  | 30 |  | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ | 1880 |  | ＝ | 139580
[7 empty] | ×（ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  |  | ＝ | 0
[7 empty] | ×（ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  |  | ＝ | 0
[7 empty] | ×（ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  |  | ＝ | 0
[7 empty] | ×（ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  |  | ＝ | 0
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） | [20 empty] | 記載例
建設機械名・規格 |  | ブルドーザ ２１ｔ級 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 天草市○○町 |  |  | 現場所在地 | 天草市○○町 |  | 機械搬出場所 |  |  | 天草市○○町
運 搬 車 両
運搬車名 |  | 規格 |  | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 |  | ＋ | 悪路 |  | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ |  | ＝ | 合計 （税抜）
|  | （ｔ積） |  | （㎞） | （ｔ） | [12 empty] | その他
セミトレーラ |  | 20 |  | 30 | 19973 | 42000 | ×（ | 0.7 |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ | 1355 |  | ＝ | 72755
トラック |  | 4 |  | 30 | 1322 | 18500 | ×（ | 0.6 |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ | 650 |  | ＝ | 30250
[7 empty] | ×（ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  |  | ＝ | 0
[7 empty] | ×（ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  |  | ＝ | 0
[7 empty] | ×（ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  |  | ＝ | 0
103005
[17 empty] | 合計往復 |  |  | 206010
仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） | [20 empty] | 記載例
建設機械名・規格 |  | 鋼矢板 L=10m、N=90枚 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 天草市○○町 |  |  | 現場所在地 | 天草市○○町 |  | 機械搬出場所 |  |  | 天草市○○町
運 搬 車 両
運搬車名 |  | 規格 |  | 運搬距離 | 積載重量 |  |  | 数量（ｔ） |  | × | 基本運賃 |  | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ |  | ＝ | 合計 （税抜き）
|  | （ｔ積） |  | （㎞） | （ｔ） | [12 empty] | その他
セミトレーラ |  | 20 |  | 90 | 5 | Ｈ鋼（12m以内） |  | 95 |  | × | 4000 |  | ×（ | 0 | ＋ |  | ）＋ | 0 |  | ＝ | 380000
[10 empty] | × |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  |  | ＝ | 0
[10 empty] | × |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  |  | ＝ | 0
[10 empty] | × |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  |  | ＝ | 0
[10 empty] | × |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  |  | ＝ | 0

## 様式-4
様式－４
※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要に応じて使用。
スライド変更等協議書
令和 年 月 日
| 受注者 |  | 住所
商号又は名称
代表者氏名
天草市長
件名
工期又は履行期間
令和 年 月 日付けで請求のあった天草市公共工事請負契約約款第２５条第５項の適用に基づく請負代金額の変更請求について、別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。

## 様式-5
様式－５
（ 別 添 ）
天草市公共工事請負契約約款第２５条第５項の対象材料内訳表
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 様式-5-1
様式－５－１
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名
請 負 代 金 額 （消費税相当額含む）
工 期 | 自） 令和 年 月 日 至） 令和 年 月 日
スライド金額（S）
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額

## 様式-5-1別添
様式－５－１
<別添>
○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額
（消費税額含む）
②既済部分出来高金額
（消費税相当額含む）
③スライド対象請負金額（①－②）
（消費税相当額含む）
| ④（M |  |  | 変更 鋼 |  | － | M | 当初 鋼 |  | ）
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑤（M |  |  | 変更 油 |  | － | M | 当初 油 |  | ）
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑥（M |  |  | 変更 材料 |  | － | M | 当初 材料 |  | ）
（消費税含む・落札率考慮）
１）スライド額（S）
|  | S | ＝ | {（ | M | 変更 鋼 |  | － | M | 当初 鋼 |  | ） | ＋ | （ | M | 変更 油 | － | M | 当初 油 |  | ） | ＋ | （ | M | 変更 材料 | － | M | 当初 材料 | ） | － | P | × | 1/100｝
[14 empty] | ＝ | ④＋⑤－⑥－③ | [5 empty] | × | １／１００＝
|  | M | 当初 鋼 |  | ， | M | 当初 油 |  | ， | M | 当初 材料 |  | ＝ | {ｐ1×D1×ｋ1＋ｐ2×D2×ｋ2
+・・・・・+ｐm×Dm×ｋｍ}×110／100
|  | M | 変更 鋼 |  | ， | M | 変更 油 |  | ， | M | 変更 材料 |  | ＝ | {ｐ'1×D1×ｋ1＋ｐ'2×D2×ｋ2
+・・・・・+ｐ'm×Dm×ｋｍ}×110／100
|  | M | 変更 鋼 |  | ， | M | 変更 油 |  | ， | M | 変更 材料 |  | ： | 価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額又はその他の主要な
工事材料の金額
|  | M | 当初 鋼 |  | ， | M | 当初 油 |  | ， | M | 当初 材料 |  | ： | 価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額又はその他の主要な
工事材料の金額
[12 empty] | ｐ | ： | 設計時点における各対象材料の単価
[12 empty] | ｐ' | ： | 価格変動後における各対象材料の単価
[12 empty] | Ｄ | ： | 各対象材料について算定した対象数量
[12 empty] | ｋ | ： | 落札率
[12 empty] | P | ： | 請負代金額
２）スライド金額（S'） | [7 empty] | ＝ |  | スライド額S×１００／１１０＝
（万円未満切捨て）
３）消費税相当額 | [7 empty] | ＝ |  | スライド額（S）×０．１＝
４）スライド金額（S） | [7 empty] | ＝ |  | スライド額（S'）＋消費税相当額 | [9 empty] | ＝

## 様式-6
様式－６
令和 年 月 日
| 受注者 |  | 住所
商号又は名称
代表者氏名
天草市長
○○○○○○工事における
天草市公共工事請負契約約款第２５条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）
標記について、令和 年 月 日付けで請求のあった標記工事について、天草市公共工事請負契約約款第２５条第７項に基づき、下記のとおり協議します。 なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ提出願います。
記
１．工事名
|  | ２．スライド変更金額 |  |  | （増）￥
|  |  |  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  | ￥

## 様式-6 別添
様式－６
<別添>
承 諾 書
|  | 工事番号 |  | 号
|  | 工事名 |  | 工事
令和 年 月 日付けで協議のありました上記工事の天草市公共工事請負契約約款第２５条第７項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
| １．スライド変更金額 |  |  | （増）￥
|  |  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | ￥
令和 年 月 日
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
商号又は名称
代表者氏名
| 天草市長 |  |  |  |  | 様

## 様式-6 (スライド不可)
スライド額が請負代金額の１％を超えないい場合に限り本様式を使用する。
様式－６
令和 年 月 日
| 受注者 |  | 住所
商号又は名称
代表者氏名
天草市長
○○○○○○工事における
天草市公共工事請負契約約款第２５条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）
標記について、令和 年 月 日付けで請求のあった標記工事について、天草市公共工事請負契約約款第２５条第７項に基づき、下記のとおり協議します。
記
１．工事名
|  | ２．スライド変更可否 |  | スライドの適用が認められない
|  | ３．理 由 |  | スライド額が請負代金額の１％を超えないため

## 様式-7
様式－６
令和 年 月 日
| 天草市長 | 様
|  | 受注者 | 住所
商号又は名称
代表者氏名
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
天草市公共工事請負契約約款第37条第2項により既済部分検査を請求します。
今回、請求する部分払いの範囲については、天草市公共工事請負契約約款第25条第5項の
請求対象とすることを併せて要請します。
記
工 事 名
| 工 期 | 自
至

## 様式-7-1
様式－７－１
令和 年 月 日
| 受注者 |  | 住所
商号又は名称
代表者氏名
天草市長
既設部分確認通知書
下記工事について、検査の結果、既済部分を確認したので通知します。
記
１．工事名
２．工事場所
３．工期
４．請負代金額
当該既済部分検査で確認した出来高は、天草市公共工事請負契約約款第２５条第５項の 請求対象とする。